## RESUMÉN (hidden)
OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PISOS 9 10 Y 11 DEL EDIFICIO DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE | [7 empty] | RESUMEN PRESUPUESTO
[8 empty] | OBRA CIVIL |  |  | #REF!
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOT. |  |  | MOBILIARIOS |  |  | 1062089348.544
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 4794406.3272 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS |  |  | #REF!
1.01 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 843.63 | 4731.44 | 3991584.7272 |  |  | AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMESTICOS |  |  | 134301401.5332
1.02 | CERRAMIENTO | M2 | 300 | 2676.072 | 802821.6 |  |  | TOTAL: |  |  | #REF!
[8 empty] | INTERVENTORIA |  | 7% | #REF!
2 | DEMOLICIONES Y ESCOMBROS |  |  |  | #REF!
2.01 | DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 843.63 | #REF! | #REF!
2.02 | RETIRO DE VINILO EXISTENTE | M2 | 843.63 | 2700.11 | 2277893.7993
2.03 | DEMOL.GUARDAESCOBA | ML | 793 | 3052.469 | 2420607.917
2.04 | DEMOLICION DE MUROS LIVIANOS | M2 | 163 | 10983.581 | 1790323.703
2.05 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 109.6719 | 23305.317 | 2555938.3955
2.06 | TRACIEGOS MATERIAL DEMOLICIONES PETREOS-VARIOS HASTA 100M | M3 | 109.6719 | #REF! | #REF!
2.07 | RETIRO LAMPARAS | UND | 50 | 34631.38 | 1731569
2.08 | DESM.VENTANA EXISTENTE | UND | 108 | 33240.032 | 3589923.456
2.09 | DESMONTE MOBILIARIOS EXISTENTES | ML | 53.46 | 47663.5514 | 2548093.4579
2.1 | DEMOL.MESON CONCRETO | M2 | 6 | 32880.89 | 197285.34
| DESMONTE PUERTAS | UND
| PICADA ABUZARDADA DE MUROS | M2
3 | PISOS |  |  |  | #REF!
3.01 | DILATACION PLASTICA EN "Z" | ML | 793 | 6676.4 | 5294385.2
| MORTERO NIVELACION | M2 | 831 | 17452.6 | 14503110.6
3.02 | AFINADO DE PISO | M2 | 831 | 33405.9 | 27760302.9
3.03 | PISO CERAMICA PORCELANATO 59-60 x 59-60 cm | M2 | 831 | #REF! | #REF!
3.04 | FRAGUADO PISO CERAMICO | M2 | 831 | 26823.1 | 22289996.1
3.05 | GUARDA ESCOBA DE H:0.1 en PORCELANATO | ML | 793 | 49195.2 | 39011793.6
3.06 | PISO ANTIDES- DATACENTER | M2 |  |  |  | NUEVA SOLICITUD
4 | REVESTIMIENTOS |  |  |  | #REF!
4.01 | REPELLO MURO 1:2 | M2 | 321.63 | #REF! | #REF!
4.02 | REPELLO MURO 1:2 | ML
5 | ESTUCOS RELLENOS Y PINTURA |  |  |  | #REF!
5.01 | ESTUCO CIELOS PLASTICO | M2 | 843.63 | #REF! | #REF!
5.02 | ESTUCO MUROS PLASTICO | M2 | 321.63 | #REF! | #REF!
5.03 | VINILTEX O SIMILAR [3M] SOBRE MUROS | M2 | 321.63 | #REF! | #REF!
5.04 | VINILTEX O SIMILAR CIELO [3M] | M2 | 843.63 | #REF! | #REF!
| ESTUCO SOBRE RESANE | ML
| ESTUCO MURO | M2
| DILATACIONES | ML
| FILOS | ML
| RELLENO PLASTICO SOBRE MUROS | M2
6 | MUROS LIVIANOS |  |  |  | 2070000
6.01 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 + PINTURA | M2 | 15 | 138000 | 2070000
| ESTRUCT.DINTEL BOARD[OMEGA-ANG]92MM C20 | ML
| DINTEL BOARD 10MM A=26-50CM [3 CARAS] | ML
| CORDON CONCRETO SOPORTE MURO SUPERBOARD | ML
| BUITRONES EN SUPERBOARD 1 CARA | ML
| JUNTA DE DILATACION ENTRE MUROS RIGIDOS Y DIVISIONES EN ESTRUC. LIVIANAS | ML
| CIELO FALSO JUNTA PERDIDA EN PLACA-BOARD 6MM | M2
7 | CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA Y VIDRIO |  |  |  | 44692500
7.01 | PUERTA VIDRIO TEMPLADO | UND | 0 | 6000000 | 0 | ELIMINAR | INSTALACIÓN DE PUERTA EXISTENTE EN SALA DE COMPUTO - PISO 10
7.02 | Ventana 1.2x1.2 Metros Aluminio Vidrio 4mm | M2 | 108 | 212430.5556 | 22942500
7.03 | Suministro e instalación de muebles en RH para Cocina (Incluye mueble superior) | UND | 3 | 5800000 | 17400000
7.04 | Lavaplatos de submontar con poceta de 55 cm x 43 cm en acero inoxidable - SOCODA | UND | 3 | 250000 | 750000
7.05 | Mesón de cocina | UND | 3 | 1200000 | 3600000
| NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO BAT. | M2
| NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO COR. | M2
| INSTALACION DE GABETAS Y REPISAS METALICAS PARA PACIENTES | UND
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZOS PARA VENTANERIA PROYECTANTE | UND
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCKERS DEL PERSONAL | UND
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA PARA VENTANERIA PROYECTANTE | UND
| MUEBLE EN BOARD SALIDA GASES MEDICINALES 120X30X6 CM | UND
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA VAIVEN DE PISO | UND
| SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACAMILLAS EN ACERO INOXIDABLE | ML
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA LUMINARIA | UND
| MARCO DIV.ALUM. CORREDIZA R=4215 | UND
| DIV.ALUM.-ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215 | UND
| PUERTA PLEGABLE | UND
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | #REF!
8.01 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UND | 50 | 29102 | 1455100
8.02 | PANEL LED RECTANGULAR 20 - 30x 1 - 120 Cm 40w Luz Blanca | UND | 50 | 227848 | 11392400
8.03 | SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) | UND | 90 | #REF! | #REF!
8.04 | REUBICACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA | UND | 90 | 35000 | 3150000
8.05 | CABLE COBRE THWN# 12 | ML | 600 | #REF! | #REF!
8.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES | ML | 200 | #REF! | #REF!
8.07 | CONEXIÓN CAJA DE PASO ELECTRICA | UN | 90 | 35000 | 3150000
8.08 | CONEXIÓN DE CIRCUITOS A TABLERO EXISTENTE | UN | 2 | 500000 | 1000000
8.09 | RENOVACIÓN DUCTERIA Y CABLEADO DE RED HASTA LOS PISOS 9- 10 - 11 | GLB | 1 | 38000000 | 38000000
| INSTALACION TABLERO 2F | UND
| INSTALACION BREAKER 2F | UND
| INSTALACION CABLE # 16 A #12 | ML
| BREAKER 1F DESDE 15 A 60 | UN.
| SAL TOMA 1F (C/T/A/TO:REGULADO P&S) | UN.
| UPS 9000 | UN
| CABLE COBRE THWN# 10 | ML
| INSTALACION CABLE # 10 A # 6 | ML
| SAL SWITCHE S2 (C/T/A:3#12/S2) | UND
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LAS SALIDAS DE LOS ELEMENTOS SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA | UND
| CAJA ESPECIAL PARA ESTACION DE ENFERMERIA COFRE DE LLAMADO | UND
| CITOFONO INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, CABLEADO ELECTRICO Y DE DATOS | UN
| CONEXIÓN FLEXIBLE PARA TUBERIA ELECTRICA 1/2" LOCALIZADA EN JUNTA DE DILATACION ESTRUCTURAL | UND
| CONEXIÓN FLEXIBLE PARA TUBERIA ELECTRICA 3/4" LOCALIZADA EN JUNTA DE DILATACION ESTRUCTURAL | UND
| LAMP ELECTRONICA 2x32 LFS-CIELO FALSO | UND
| DUCTO LAMINA GALVANIZADA CON ACCESORIOS, SOPORTES E INSTALACION CAL 24 (INCLUYE DISEÑO) | M2
| AISLAMIENTO DUCTO WRAP | M2
| REJILLA PARA AIRE ACONDICIONADO, DIFUSORES DE SUMINISTRO DE RETORNO, EXTRACCION, TOMA DE AIRE EXTERIOR | UN
| ACOMETIDA ELECTRICA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | UN
Ventana 1.2x1.2 Metros Aluminio Vidrio 4mm
9 | REDES Y COMUNICACIONES |  |  |  | #REF!
9.01 | CABLE UTP CAT 6A | UN | 710 | #REF! | #REF!
9.02 | TUBO EMT 1-1/4 | ML | 75 | #REF! | #REF!
9.03 | CURVA EMT 1-1/4 | UN | 20 | #REF! | #REF!
9.04 | kit de conexión de red | UN | 22 | 80000 | 1760000
9.05 | access point de instalacion en techo dual band administrable | UN | 4 | 600000 | 2400000 | INCREMENTO CANTIDAD
9.06 | gabinete pequeño | UN | 4 | 200000 | 800000 | INCREMENTO CANTIDAD
9.07 | switch de red 24 puertos gigabit | UN | 0 | 600000 | 0 | REVISAR LA ELIMINACIÓN
9.08 | switch de red 16 puertos gigabit | UN | 0 | 400000 | 0 | REVISAR LA ELIMINACIÓN
10 | CONTROL DE ACCESOS |  |  |  | #REF!
10.01 | CABLE UTP CAT 6A | UN | 100 | #REF! | #REF!
10.02 | TUBO EMT 1-1/4 | UN | 75 | #REF! | #REF!
10.03 | KIT ELECTROIMAN | UN | 3 | 650000 | 1950000
10.04 | central de control de acceso con huella, o tarjeta | MTS | 4 | 650000 | 2600000
10.05 | instalacion de puntos de red | UN | 1 | 2800000 | 2800000
10.06 | instalacion de control de acceso | UN | 1 | 900000 | 900000
12 | GRIFERIA |  |  |  | 361700.7
12.01 | Grifería para lavaplatos SUBCJ LV 8P PLANCA ALUVIA O SIMILAR | UND | 3 | 120566.9 | 361700.7
13 | ELECTRODOMESTICOS |  |  |  | 6020400
13.01 | HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL | UN | 3 | 979900 | 2939700
13.02 | COMPACTO MINIBAR | UN | 3 | 1026900 | 3080700
14 | LIMPIEZA Y VARIOS |  |  |  | #REF!
14.01 | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) | MES | 6 | #REF! | #REF!
15 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MOVILIARIOS |  |  |  | 780144960
15.01 | Escritorio gerencial en madera enchapado en formica en L de 1.80 de frente x 0.70 de fondo con falda en madera intercalada dando un diseño unico, con un retorno de 1.80 de largo x 0.60 de fondo mueble tipo biblioteca con multiples espacios de almacenamiento PISO 11 | UND | 4 | 10829000 | 43316000
15.02 | MESA CIRCULAR Superficie circular de 30mm enchapada en formica heraaje metalico calibre 22 de 0.90 de diametro PISO 11 | UND | 3 | 2082500 | 6247500
15.03 | Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 1.33 x 0.60 PISO 11 | UND | 12 | 1249500 | 14994000
15.04 | Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 0.90 x 0.60 PISO 11 | UND | 12 | 803250 | 9639000
15.05 | Archivador 2x1 metal PISO 11 | UND | 12 | 1041250 | 12495000
15.06 | Pata en U en tubo cuadra PISO 11 | UND | 24 | 327250 | 7854000
15.07 | Vidrio laminado 4+4 de 1.50 x 0.40 PISO 11 | UND | 4 | 833000 | 3332000
15.08 | Vidrio laminado 4+4 de 1.33 x 0.40 PISO 11 | UND | 3 | 773500 | 2320500
15.09 | Vidrio laminado 4+4 de 1.20 x 0.40 PISO 11 | UND | 1 | 654500 | 654500
15.1 | Vidrio laminado 4+4 de 0.60 x 0.40 PISO 11 | UND | 2 | 368900 | 737800
15.11 | Canaleta tipo zoca PISO 11 | UND | 9 | 416500 | 3748500
15.12 | Platinas de unión PISO 11 | UND | 50 | 23800 | 1190000
15.13 | Tapas pasa cables PISO 11 | UND | 12 | 23800 | 285600
PISO 10
15.14 | Escritorio gerencial en madera enchapado en formica en L de 1.80 de frente x 0.70 de fondo con falda en madera intercalada dando un diseño unico, con un retorno de 1.80 de largo x 0.60 de fondo mueble tipo biblioteca con multiples espacios de almacenamiento PISO 10 | UND | 4 | 10829000 | 43316000
15.15 | MESA CIRCULAR Superficie circular de 30mm enchapada en formica heraaje metalico calibre 22 de 0.90 de diametro PISO 10 | UND | 2 | 2082500 | 4165000
AREA OPERATIVA PISO 10
15.16 | Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 1.50 x 0.60 | UND | 4 | 1368500 | 5474000
15.17 | Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 1.33 x 0.60 | UND | 12 | 1249500 | 14994000
15.18 | Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 0.90 x 0.60 | UND | 11 | 803250 | 8835750
15.19 | Archivador 2x1 metalico | UND | 15 | 1041250 | 15618750
15.2 | Falda metalica | UND | 3 | 285600 | 856800
15.21 | Pata en U en tubo cuadrado | UND | 16 | 327250 | 5236000
15.22 | Vidrio laminado 4+4 de 1.50 x 0.40 | UND | 6 | 833000 | 4998000
15.23 | Vidrio laminado 4+4 de 0.60 x 0.40 | UND | 3 | 368900 | 1106700
15.24 | Canaleta tipo zocalo | UND | 10 | 416500 | 4165000
15.25 | Platinas de union | UND | 36 | 23800 | 856800
15.26 | Tapas pasa cables | UND | 10 | 23800 | 238000
SALA DE JUNTAS PISO 10
15.27 | Mesa de juntas 3.60 de largo x 1.20 de ancho para apriximadamente 14 personas en tablex de 30mm enchapada en formica y patas entamboradas en 11 cm faldas enchapadas en formica | UND | 1 | 11602500 | 11602500
RECEPCIONES
15.28 | Recepcion en tablex de 30mm enchapada en formica tipo L con mostrador tipo L laterales con carteras intercaladas de 10cm puesto interno de 2.14 x 1.36 con patas metalicas y archivador metalico 2x1 | UND | 0 | 16719500 | 0
15.29 | Recepcion de en tablex enbchapda en formica de 1.70 de frente x 0.60 de fondo con diseño intercalado en alto relive forntal y lateral espacio de trabajo de 1.60 x 0.60 con archivador metalico 2x1 2 gavetas lapiceras y una de archivo colgante | UND | 4 | 10948000 | 43792000 | SE UNIFICAN LAS RECEPCIÓN
PISO 9
15.3 | Oficina directores: Escritorio gerencial en madera enchapado en formica en L de 1.80 de frente x 0.70 de fondo con falda en madera intercalada dando un diseño unico, con un retorno de 1.80 de largo x 0.60 | UND | 2 | 10829000 | 21658000
15.31 | MESA CIRCULAR - 30mm enchapada en formica heraaje metalico calibre 22 de 0.90 de diametro | UND | 2 | 2082500 | 4165000
AREA OPERATIVA PISO 9 TIPO ISLA
15.32 | Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 1.33 x 0.60 | UND | 12 | 1249500 | 14994000
15.33 | Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 0.90 x 0.60 | UND | 12 | 803250 | 9639000
15.34 | Archivador 2x1 metalico | UND | 12 | 1041250 | 12495000
15.35 | Pata en U en tubo cuadrado | UND | 24 | 327250 | 7854000
15.36 | Vidrio laminado 4+4 de 1.50 x 0.40 | UND | 5 | 833000 | 4165000
15.37 | Vidrio laminado 4+4 de 1.33 x 0.40 | UND | 4 | 773500 | 3094000
15.38 | Vidrio laminado 4+4 de 1.20 x 0.40 | UND | 1 | 654500 | 654500
15.39 | Canaleta tipo zocalo | UND | 6 | 416500 | 2499000
15.4 | Platinas de union | UND | 46 | 23800 | 1094800
15.41 | Tapas pasa cables | UND | 12 | 23800 | 285600
ESCRITORIO OPERATIVO OFICINAS PISO 9
15.42 | Superficie recta de 30mm enchapada en formica 1,70 x 0,60 | UND | 4 | 1487500 | 5950000
15.43 | Superficie recta de 30mm enchapada en formica 1,00 x 0,60 | UND | 4 | 928200 | 3712800
15.44 | Archivador 2x1 metalico | UND | 4 | 1041250 | 4165000
15.45 | Pata en U en tubo cuadrado | UND | 8 | 327250 | 2618000
15.46 | Falda en tablex de 15mm enchapada en formica de 1,60 x 0,26
15.47 | Platinas de union | UND | 8 | 23800 | 190400
15.48 | Tapas pasa cables | UND | 4 | 23800 | 95200
PISO 12
15.49 | Oficina directores: Escritorio gerencial en madera enchapado en formica en L de 1.80 de frente x 0.70 de fondo con falda en madera intercalada dando un diseño unico, con un retorno de 1.80 de largo x 0.60 | UND | 1 | 10829000 | 10829000
SILLAS
15.5 | Sillas de espera tamden aeropuerto de 3 puestos sillas metalicas con brazos y patas cromado | UND | 4 | 10781400 | 43125600 | SE INCREMENTA 1 UNIDAD
15.51 | SILLA TIPO BOSS INTERLOCUTORA DIRECTORES tapizado en cuero sintético de poliuretano, brazos cromados con forros en cuerina, base cromada tipo trineo | UND | 14 | 2142000 | 29988000 | 4 + 5 PISO 9 | 4 + 8 PISO 10 | 6 + 9 PISO 11
15.52 | SILLA OPERATIVOS Mecanismo basculante con bloqueo a 90°, espaldar en malla traslúcida negra, asiento tapizado en paño negro, brazos regulables en altura, base nylon 60 cm, ruedas nylon 50mm, cabecero regulable en altura y profundidad. | UND | 50 | 1832600 | 91630000 | 16 PISO 9 | 18 PISO 10 | 16 PISO 11
15.53 | SILLA BOSS PRESIDENTE DIRECTORES: Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°, tapizado en cuero sintético de poliuretano, brazos cromados con forros en cuerina, base cromada 70cm, ruedas nylon 50mm. | UND | 10 | 3046400 | 30464000 | 10 PISO 12 SALA DE JUNTAS
15.54 | SILLA INTERLOCUTORA ISOMALLA: Estructura metalica espaldar en malla traslucida asiento tapizado en paño negro | UND | 32 | 969850 | 31035200 | 8 PISO 9 | 8 PISO 10 | 12 PISO 11 | 4 PISO 12
ARCHIVO RODANTE SENCILLO
15.33 | CUERPO FIJO SENCILLO (1 ESTANTERIA - 5 SERVICIOS) Medidas: 0.45cm frente x 0.98cm fondo x 2.25 | UND | 2 | 1481550 | 2963100
15.34 | CUERPO MOVIL SENCILLO (2 ESTANTERIAS - 10 SERVICIOS) Medidas: .90cm frente x .98cm fondo x 2.25 | UND | 5 | 3873450 | 19367250
15.35 | METRO LINEAL DE RIEL ARCHIVO RODANTE | UND | 12 | 1386350 | 16636200
15.36 | PUERTA DE ARCHIVO RODANTE HASTA 0.90 MT | UND | 1 | 850850 | 850850
15.37 | LATERAL DE ARCHIVO RODANTE | UND | 2 | 922250 | 1844500
15.38 | MECANISMOS DE CADENA (CUERPO SENCILLO O DOBLE) | UND | 5 | 1082900 | 5414500
ARCHIVO RODANTE DOBLE
15.39 | CUERPO FIJO DOBLE (2 ESTANTERIAS - 10 SERVICIOS) Medidas: 0.45cm frente x 1.80cm fondo x 2.25 | UND | 2 | 2748900 | 5497800
15.41 | CUERPO MOVIL DOBLE (4 ESTANTERIAS - 20 SERVICIOS) Medidas: 0.90cm frente x 1.80cm fondo x 2.25 | UND | 7 | 5979750 | 41858250
15.43 | METRO LINEAL DE RIEL ARCHIVO RODANTE | ML | 14.4 | 1386350 | 19963440
15.45 | PUERTA DE ARCHIVO RODANTE HASTA 0.90 MT | UND | 1 | 850850 | 850850
15.47 | LATERAL DE ARCHIVO RODANTE | UND | 4 | 922250 | 3689000
15.49 | MECANISMOS DE CADENA (CUERPO SENCILLO O DOBLE) | UND | 7 | 1082900 | 7580300
MUEBLE IMPPRESORA Y TABLERO
15.5 | Mueble en tablex de 15mm enchapado en formica de 0.80 de frente x 0.50 de fondo x 0.75 de alto con dos puertas batientes con chapa de seguridad y 4 espacios para almacenamiento | UND | 3 | 2261000 | 6783000
15.6 | Suministro e instalación Tablero en vidrio templado de 10 mm 1,80mx0,90m | UND | 4 | 9593780 | 38375120
16 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AREAS COMUNES |  |  |  | 92629079.6043
16.01 | SIST PISO TECHO INV 5TR EF16 McQUAY | UND | 3 | 9678174.4827 | 29034523.448 | 2380000
16.02 | BOMBA COND SA 220v 500 L/h | UND | 3 | 375432.3067 | 1126296.92 | 158666.6667
16.03 | TUB RIGIDA L 3/8 x 1m (1/4 INT) | UND | 30 | 173071.0931 | 5192132.792
16.04 | TUB RIGIDA L 3/4 x 1m (5/8 INT) | UND | 30 | 197824.3307 | 5934729.92
16.05 | RUBATEX 3/8 x 1/2 | UND | 30 | 171043.8731 | 5131316.192
16.06 | RUBATEX 3/4 x 1/2 | UND | 30 | 172511.6979 | 5175350.936
16.07 | REFRIGERANTE R410A x 25lb (11.3kg) | UND | 2 | 699257.4915 | 1398514.9829
16.08 | Suministro juego de bases manejadora y condensadora | UND | 3 | 718061.8667 | 2154185.6
16.09 | Cableado señal | UND | 30 | 193628.8667 | 5808866
16.1 | Parte eléctrica para cada aire incluye breker cableado y canaletas Valor de cada parte eléctrica | UND | 3 | 1417305.8667 | 4251917.6
16.11 | Sistema de desagüe | UND | 3 | 648137.4667 | 1944412.4
16.12 | Modificaciones ventana | UND | 3 | 1417305.8667 | 4251917.6
16.13 | Suministro varios cinta chazoz amarras grapas | UND | 1 | 718061.8667 | 718061.8667
16.14 | elementos soldar codos uniones racores fundente soldadura acetileno | UND | 1 | 718061.8667 | 718061.8667
16.15 | Suministro filtro secador | UND | 3 | 256560.8267 | 769682.48
16.16 | Suministro e intalacion de aire en piso 12 | GLB | 1 | 19019109 | 19019109
#REF!
|  |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS | #REF!
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS | 2% | #REF!
|  |  | UTILIDAD | 6% | #REF!
|  | CERTIFICACIÓN DE REDES |  |  | 8000000
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | #REF!
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | #REF!
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO | #REF!
Note on B56: MARIELA_IZQ: REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EXISTENTES

## COT 1 (hidden)
|  | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PISOS 9 10 Y 11 DEL EDIFICIO DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE |  |  |  | DJ COLOMBIA INGENIERÍA S.A.S. NIT. 901247346-2
COTIZACION:
GOB 2021 | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
| 1.0 | OBRAS PRELIMINARES
| 1.01 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 831 | 3800 | 3157800
| 1.02 | CERRAMIENTO | M2 | 300 | 2100 | 630000
| 2 | DEMOLICIONES Y ESCOMBROS
| 2.01 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MORTERO DE NIVELACIÓN EXISTENTE | M2 | 831 | 9900 | 8226900
| 2.02 | RETIRO DE VINILO EXISTENTE | M2 | 831 | 4900 | 4071900
| 2.03 | DEMOLICION DE GUARDAESCOBA | ML | 793 | 3800 | 3013400
| 2.04 | DEMOLICION DE MUROS LIVIANOS | M2 | 163 | 9900 | 1613700
| 2.05 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 216.06 | 76000 | 16420560
| 3 | PISOS
| 3.01 | DILATACION PLASTICA EN "Z" | ML | 793 | 5700 | 4520100
| 3.02 | MORTERO NIVELACION | M2 | 831 | 27900 | 23184900
10114 | 3.03 | AFINADO DE PISO | M2 | 831 | 28900 | 24015900
100113 | 3.04 | PISO CERAMICA PORCELANATO | M2 | 831 | 97300 | 80856300
100124 | 3.05 | FRAGUADO PISO CERAMICO | M2 | 831 | 22900 | 19029900
100114 | 3.06 | GUARDAESCOBA | ML | 793 | 42000 | 33306000
| TOTAL CAPÍTULO |  |  |  |  | 222047360
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 222047360
| ADMINISTRACION |  |  |  | 25% | 55511840
| UTILIDAD |  |  |  | 5% | 11102368
| IMPREVISTOS |  |  |  | 5% | 11102368
| A.U.I. |  |  |  | 35% | 77716576
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 299763936

## COT 2 (hidden)
COTIZACION
| OBJETO: | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PISOS 9 10 Y 11 DEL EDIFICIO DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE
GOB 2021 |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
OBRAS PRELIMINARES
|  | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 831 | 4512 | 3749472 | 5414.4
|  | CERRAMIENTO | M2 | 300 | 2304 | 691200 | 2764.8
DEMOLICIONES Y ESCOMBROS
|  | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MORTERO DE NIVELACIÓN EXISTENTE | M2 | 831 | 6852 | 5694012 | 8222.4
|  | RETIRO DE VINILO EXISTENTE | M2 | 831 | 2316 | 1924596 | 2779.2
|  | DEMOLICION DE GUARDAESCOBA | ML | 793 | 2628 | 2084004 | 3153.6
|  | DEMOLICION DE MUROS LIVIANOS | M2 | 163 | 9456 | 1541328 | 11347.2
|  | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 216.06 | 20064 | 4335027.84 | 24076.8
PISOS
10114 |  | DILATACION PLASTICA EN "Z" | ML | 793 | 6840 | 5424120 | 8208
100113 |  | MORTERO NIVELACION | M2 | 831 | 17880 | 14858280 | 21456
100124 |  | AFINADO DE PISO | M2 | 831 | 34224 | 28440144 | 41068.8
|  | PISO CERAMICA PORCELANATO | M2 | 831 | 116760 | 97027560 | 140112
|  | FRAGUADO PISO CERAMICO | M2 | 831 | 27480 | 22835880 | 32976
|  | GUARDAESCOBA | ML | 793 | 50400 | 39967200 | 60480
| TOTAL CAPÍTULO |  |  |  |  | 228572823.84
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 228572823.84
| ADMINISTRACION |  |  |  | 27% | 61714662.4368
| UTILIDAD |  |  |  | 7% | 16000097.6688
| IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 2285728.2384
| A.U.I. |  |  |  | 40% | 91429129.536
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 320001953.376

## COT 3 (hidden)
Señores: Beneficencia del Valle, me premito presentar cotizacion para realizar
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PISOS 9 10 Y 11 DEL EDIFICIO DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE
GOB 2021 |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |  | VLR. UNIT.
OBRAS PRELIMINARES
|  | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 831 | 4700 | 3905700 |  | 5875
|  | CERRAMIENTO | M2 | 300 | 2400 | 720000 |  | 3000
DEMOLICIONES Y ESCOMBROS
|  | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MORTERO DE NIVELACIÓN EXISTENTE | M2 | 831 | 7137.5 | 5931262.5 |  | 8921.875
|  | RETIRO DE VINILO EXISTENTE | M2 | 831 | 2412.5 | 2004787.5 |  | 3015.625
|  | DEMOLICION DE GUARDAESCOBA | ML | 793 | 2737.5 | 2170837.5 |  | 3421.875
|  | DEMOLICION DE MUROS LIVIANOS | M2 | 163 | 9850 | 1605550 |  | 12312.5
|  | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 216.06 | 20900 | 4515654 |  | 26125
PISOS
|  | DILATACION PLASTICA EN "Z" | ML | 793 | 7125 | 5650125 |  | 8906.25
|  | MORTERO NIVELACION | M2 | 831 | 18625 | 15477375 |  | 23281.25
10114 |  | AFINADO DE PISO | M2 | 831 | 35650 | 29625150 |  | 44562.5
100113 |  | PISO CERAMICA PORCELANATO | M2 | 831 | 121625 | 101070375 |  | 152031.25
100124 |  | FRAGUADO PISO CERAMICO | M2 | 831 | 28625 | 23787375 |  | 35781.25
100114 |  | GUARDAESCOBA | ML | 793 | 52500 | 41632500 |  | 65625
| TOTAL CAPÍTULO |  |  |  |  | 238096691.5
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 238096691.5
| ADMINISTRACION |  |  |  | 27% | 64286106.705 |  | 27%
| UTILIDAD |  |  |  | 7% | 16666768.405 |  | 7%
| IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 2380966.915 |  | 1%
| A.U.I. |  |  |  | 35% | 83333842.025 |  | 35%
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 321430533.525 | 222151905.6014

## CRONOGRAMA
OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE REMODELACIÓN PARA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS PISOS 9, 10, 11 y 12 DEL EDIFICIO BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E., ubicado en la Calle 9 No. 4 - 50 de San
Nombre de tarea | Duración | SEMANA 1 |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  | SEMANA 4 | SEMANA 5 |  |  | SEMANA 6 |  |  |  | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 |  |  | SEMANA 10 |  |  |  | SEMANA 11 | SEMANA 12
OBRAS PRELIMINARES | 90 días
LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | 15 días | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
CERRAMIENTO | 10 días |  | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
DEMOLICIONES Y ESCOMBROS | 82 días
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | 30 días |  | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
RETIRO DE VINILO EXISTENTE | 24 días |  |  | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
DEMOL.GUARDAESCOBA | 30 días |  | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
DEMOLICION DE MUROS LIVIANOS | 15 días |  |  |  |  | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
RETIRO DE ESCOMBROS | 90 días | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
TRACIEGOS MATERIAL DEMOLICIONES PETREOS-VARIOS HASTA 100M | 90 días | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
RETIRO LAMPARAS | 12 días | [6 empty] | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
DESM.VENTANA EXISTENTE | 12 días |  |  |  | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
DESMONTE MOBILIARIOS EXISTENTES | 6 días
DEMOL.MESON CONCRETO | 2 días
DESMONTE PUERTAS | 9 días | [5 empty] | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
PICADA ABUZARDADA DE MUROS | 15 días |  |  | PISO 9 | [11 empty] | PISO 10 | [8 empty] | PISO 11
PISOS | 78 días
DILATACION PLASTICA EN "Z" | 6 días
MORTERO NIVELACION | 15 días | [7 empty] | piso 9
AFINADO DE PISO | 15 días | [7 empty] | piso 9
PISO CERAMICA PORCELANATO 59-60 x 59-60 cm | 24 días | [9 empty] | piso 9
FRAGUADO PISO CERAMICO | 15 días | [10 empty] | PISO 9
GUARDA ESCOBA DE H:0.1 en PORCELANATO | 24 días
REVESTIMIENTOS | 67 días
REPELLO MURO 1:2 | 15 días
REPELLO MURO 1:2 | 15 días
ESTUCOS RELLENOS Y PINTURA | 76 días
ESTUCO CIELOS PLASTICO | 30 días
ESTUCO MUROS PLASTICO | 30 días
VINILTEX O SIMILAR [3M] SOBRE MUROS | 30 días
VINILTEX O SIMILAR CIELO [3M] | 30 días
MUROS LIVIANOS | 65 días
ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 + PINTURA | 9 días
CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA Y VIDRIO | 70 días
Ventana 1.2x1.2 Metros Aluminio Vidrio 4mm | 24 días
Suministro e instalación de muebles en RH para Cocina (Incluye mueble superior) | 3 días
Lavaplatos de submontar con poceta de 55 cm x 43 cm en acero inoxidable - SOCODA | 3 días
Mesón de cocina | 6 días
INSTALACIONES ELECTRICAS | 82 días
PANEL LED RECTANGULAR 20 - 30x 1 - 120 Cm 40w Luz Blanca | 15 días
SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) | 6 días
REUBICACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA | 6 días
CABLE COBRE THWN# 12 | 15 días
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES | 12 días
CONEXIÓN CAJA DE PASO ELECTRICA | 15 días
CONEXIÓN DE CIRCUITOS A TABLERO EXISTENTE | 6 días
RENOVACIÓN DUCTERIA Y CABLEADO DE RED HASTA LOS PISOS 9- 10 - 11 | 15 días
REDES Y COMUNICACIONES | 73 días
CABLE UTP CAT 6A | 9 días
TUBO EMT 1-1/4 | 9 días
CURVA EMT 1-1/4 | 9 días
kit de conexión de red | 6 días
access point de instalacion en techo dual band administrable | 6 días
gabinete pequeño | 3 días
CONTROL DE ACCESOS | 74 días
CABLE UTP CAT 6A | 15 días
TUBO EMT 1-1/4 | 15 días
KIT ELECTROIMAN | 9 días
central de control de acceso con huella, o tarjeta | 15 días
instalacion de puntos de red | 15 días
instalacion de control de acceso | 9 días
GRIFERIA | 64 días
Grifería para lavaplatos SUBCJ LV 8P PLANCA ALUVIA O SIMILAR | 6 días
ELECTRODOMESTICOS | 63 días
HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL | 3 días
COMPACTO MINIBAR | 3 días
LIMPIEZA Y VARIOS | 60 días
LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) | 3 mss
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MOVILIARIOS | 15 días
PISO 12 | 2 días
Oficina directores: Escritorio gerencial en madera enchapado en formica en L de 1.80 de frente x 0.70 de fondo con falda en madera intercalada dando un diseño unico, con un retorno de 1.80 de largo x 0.60 | 2 días
PISO 11 | 15 días
Escritorio gerencial en madera enchapado en formica en L de 1.80 de frente x 0.70 de fondo con falda en madera intercalada dando un diseño unico, con un retorno de 1.80 de largo x 0.60 de fondo mueble tipo biblioteca con multiples espacios de almacenamien | 1 día
MESA CIRCULAR Superficie circular de 30mm enchapada en formica heraaje metalico calibre 22 de 0.90 de diametro PISO 11 | 1 día
Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 1.33 x 0.60 PISO 11 | 1 día
Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 0.90 x 0.60 PISO 11 | 1 día
Archivador 2x1 metal PISO 11 | 15 días
Pata en U en tubo cuadra PISO 11 | 1 día
Vidrio laminado 4+4 de 1.50 x 0.40 PISO 11 | 1 día
Vidrio laminado 4+4 de 1.33 x 0.40 PISO 11 | 1 día
Vidrio laminado 4+4 de 1.20 x 0.40 PISO 11 | 1 día
Vidrio laminado 4+4 de 0.60 x 0.40 PISO 11 | 1 día
Canaleta tipo zoca PISO 11 | 1 día
Platinas de unión PISO 11 | 1 día
Tapas pasa cables PISO 11 | 1 día
PISO 10 | 1 día
Escritorio gerencial en madera enchapado en formica en L de 1.80 de frente x 0.70 de fondo con falda en madera intercalada dando un diseño unico, con un retorno de 1.80 de largo x 0.60 de fondo mueble tipo biblioteca con multiples espacios de almacenamien | 1 día
MESA CIRCULAR Superficie circular de 30mm enchapada en formica heraaje metalico calibre 22 de 0.90 de diametro PISO 10 | 1 día
AREA OPERATIVA PISO 10 | 1 día
Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 1.50 x 0.60 | 1 día
Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 1.33 x 0.60 | 1 día
Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 0.90 x 0.60 | 1 día
Archivador 2x1 metalico | 1 día
Falda metalica | 1 día
Pata en U en tubo cuadrado | 1 día
Vidrio laminado 4+4 de 1.50 x 0.40 | 1 día
Vidrio laminado 4+4 de 0.60 x 0.40 | 1 día
Canaleta tipo zocalo | 1 día
Platinas de union | 1 día
Tapas pasa cables | 1 día
SALA DE JUNTAS PISO 10 | 1 día
Mesa de juntas 3.60 de largo x 1.20 de ancho para apriximadamente 14 personas en tablex de 30mm enchapada en formica y patas entamboradas en 11 cm faldas enchapadas en formica | 1 día
PISO 9 | 1 día
Oficina directores: Escritorio gerencial en madera enchapado en formica en L de 1.80 de frente x 0.70 de fondo con falda en madera intercalada dando un diseño unico, con un retorno de 1.80 de largo x 0.60 | 1 día
MESA CIRCULAR - 30mm enchapada en formica heraaje metalico calibre 22 de 0.90 de diametro | 1 día
AREA OPERATIVA PISO 9 TIPO ISLA | 1 día
Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 1.33 x 0.60 | 1 día
Superficie recta de 30mm enchapada en fomica de 0.90 x 0.60 | 1 día
Archivador 2x1 metalico | 1 día
Pata en U en tubo cuadrado | 1 día
Vidrio laminado 4+4 de 1.50 x 0.40 | 1 día
Vidrio laminado 4+4 de 1.33 x 0.40 | 1 día
Vidrio laminado 4+4 de 1.20 x 0.40 | 1 día
Canaleta tipo zocalo | 1 día
Platinas de union | 1 día
Tapas pasa cables | 1 día
ESCRITORIO OPERATIVO OFICINAS PISO 9 | 1 día
Superficie recta de 30mm enchapada en formica 1,70 x 0,60 | 1 día
Superficie recta de 30mm enchapada en formica 1,00 x 0,60 | 1 día
Archivador 2x1 metalico | 1 día
Pata en U en tubo cuadrado | 1 día
Falda en tablex de 15mm enchapada en formica de 1,60 x 0,26 | 1 día
Platinas de union | 1 día
Tapas pasa cables | 1 día
RECEPCIONES | 1 día
Recepcion de en tablex enbchapda en formica de 1.70 de frente x 0.60 de fondo con diseño intercalado en alto relive forntal y lateral espacio de trabajo de 1.60 x 0.60 con archivador metalico 2x1 2 gavetas lapiceras y una de archivo colgante | 1 día
SILLAS | 5 días
Sillas de espera tamden aeropuerto de 3 puestos sillas metalicas con brazos y patas cromado | 5 días
SILLA TIPO BOSS INTERLOCUTORA DIRECTORES tapizado en cuero sintético de poliuretano, brazos cromados con forros en cuerina, base cromada tipo trineo | 5 días
SILLA OPERATIVOS Mecanismo basculante con bloqueo a 90°, espaldar en malla traslúcida negra, asiento tapizado en paño negro, brazos regulables en altura, base nylon 60 cm, ruedas nylon 50mm, cabecero regulable en altura y profundidad. | 5 días
SILLA BOSS PRESIDENTE DIRECTORES: Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°, tapizado en cuero sintético de poliuretano, brazos cromados con forros en cuerina, base cromada 70cm, ruedas nylon 50mm. | 5 días
SILLA INTERLOCUTORA ISOMALLA: Estructura metalica espaldar en malla traslucida asiento tapizado en paño negro | 1 día
ARCHIVO RODANTE SENCILLO | 12 días
CUERPO FIJO SENCILLO (1 ESTANTERIA - 5 SERVICIOS) Medidas: 0.45cm frente x 0.98cm fondo x 2.25 | 8 días
CUERPO MOVIL SENCILLO (2 ESTANTERIAS - 10 SERVICIOS) Medidas: .90cm frente x .98cm fondo x 2.25 | 8 días
METRO LINEAL DE RIEL ARCHIVO RODANTE | 8 días
PUERTA DE ARCHIVO RODANTE HASTA 0.90 MT | 8 días
LATERAL DE ARCHIVO RODANTE | 8 días
MECANISMOS DE CADENA (CUERPO SENCILLO O DOBLE) | 8 días
ARCHIVO RODANTE DOBLE | 1 día
CUERPO FIJO DOBLE (2 ESTANTERIAS - 10 SERVICIOS) Medidas: 0.45cm frente x 1.80cm fondo x 2.25 | 1 día
CUERPO MOVIL DOBLE (4 ESTANTERIAS - 20 SERVICIOS) Medidas: 0.90cm frente x 1.80cm fondo x 2.25 | 1 día
METRO LINEAL DE RIEL ARCHIVO RODANTE | 1 día
PUERTA DE ARCHIVO RODANTE HASTA 0.90 MT | 1 día
LATERAL DE ARCHIVO RODANTE | 1 día
MECANISMOS DE CADENA (CUERPO SENCILLO O DOBLE) | 1 día
MUEBLE IMPPRESORA Y TABLERO | 1 día
Mueble en tablex de 15mm enchapado en formica de 0.80 de frente x 0.50 de fondo x 0.75 de alto con dos puertas batientes con chapa de seguridad y 4 espacios para almacenamiento | 1 día
Suministro e instalación Tablero en vidrio templado de 10 mm 1,80mx0,90m | 1 día
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AREAS COMUNES | 15 días
SIST PISO TECHO INV 5TR EF16 McQUAY | 15 días
BOMBA COND SA 220v 500 L/h | 15 días
TUB RIGIDA L 3/8 x 1m (1/4 INT) | 15 días
TUB RIGIDA L 3/4 x 1m (5/8 INT) | 15 días
RUBATEX 3/8 x 1/2 | 15 días
RUBATEX 3/4 x 1/2 | 15 días
REFRIGERANTE R410A x 25lb (11.3kg) | 15 días
Suministro juego de bases manejadora y condensadora | 15 días
Cableado señal | 15 días
Parte eléctrica para cada aire incluye breker cableado y canaletas Valor de cada parte eléctrica | 15 días
Sistema de desagüe | 15 días
Modificaciones ventana | 15 días
Suministro varios cinta chazoz amarras grapas | 15 días
elementos soldar codos uniones racores fundente soldadura acetileno | 15 días
Suministro filtro secador | 15 días
Suministro e intalacion de aire en piso 12 | 15 días
FIN DE LA OBRA | 0 días